## Riesgos
ID | Área | Actividad | Peligro | Probabilidad (1-5) | Severidad (1-5) | Nivel de riesgo | Clasificación | Medidas de control propuestas | Responsable | Fecha identificacion | Observaciones | Prioridad
1 | Planta de chancado | Trituración primaria | Fatiga por sobrecarga | 3 | 2 | 6 | Medio | Turnos rotativos, pausas programadas, ergonomía | Supervisor de Turno | 2025-03-24 |  | Media
2 | Planta de chancado | Operación de correa | Fatiga por sobrecarga | 1 | 4 | 4 | Bajo | Turnos rotativos, pausas programadas, ergonomía | Jefe de Área | 2025-01-03 |  | Baja
3 | Taller mecánico | Mecánica pesada | Derrumbe/Colapso | 5 | 4 | 20 | Alto | Sostenimiento, monitoreo geotécnico, accesos controlados | Supervisor de Turno | 2025-09-14 | Requiere acción inmediata y plan de mitigación. | Muy alta
4 | Taller mecánico | Soldadura | Vibraciones | 4 | 2 | 8 | Medio | Limitación de tiempos de exposición, mantenimiento de equipos | Supervisor de Turno | 2025-07-11 |  | Media
5 | Almacén de reactivos | Recepción y manipulación | Caída de altura | 3 | 3 | 9 | Medio | Barandas, líneas de vida, arneses y capacitación | Jefe de Área | 2025-07-04 |  | Media
6 | Oficina central | Atención al personal | Vibraciones | 4 | 2 | 8 | Medio | Limitación de tiempos de exposición, mantenimiento de equipos | Técnico SRRHH | 2025-09-04 |  | Media
7 | Mina subterránea | Perforación | Derrumbe/Colapso | 4 | 5 | 20 | Alto | Sostenimiento, monitoreo geotécnico, accesos controlados | Supervisor de Turno | 2025-02-02 | Requiere acción inmediata y plan de mitigación. | Muy alta
8 | Taller mecánico | Soldadura | Ruido excesivo | 3 | 2 | 6 | Medio | Protección auditiva, cerramientos, mantenimiento de equipos | Técnico SRRHH | 2025-05-15 |  | Media
9 | Oficina central | Administración | Incendio/Explosión | 4 | 4 | 16 | Alto | Detectores, extintores, control de fuentes de ignición | Encargado de Seguridad | 2025-02-20 | Requiere acción inmediata y plan de mitigación. | Muy alta
10 | Planta concentradora | Operación de celdas | Fatiga por sobrecarga | 2 | 2 | 4 | Bajo | Turnos rotativos, pausas programadas, ergonomía | Técnico SRRHH | 2025-07-09 |  | Baja
11 | Planta de lixiviación | Aplicación de reactivos | Golpes y cortes | 3 | 1 | 3 | Bajo | Guantes resistentes, protección facial, herramientas en buen estado | Supervisor de Turno | 2025-01-26 |  | Baja
12 | Oficina central | Atención al personal | Exposición a sustancias químicas | 2 | 3 | 6 | Medio | EPP químico, hojas de seguridad, contención secundaria | Encargado de Seguridad | 2025-04-21 |  | Media
13 | Zona de acarreo | Transporte interno | Proyección de partículas | 4 | 2 | 8 | Medio | Protección ocular, resguardos, mantenimiento de mallas | Encargado de Seguridad | 2025-03-08 |  | Media
14 | Planta de lixiviación | Manejo de rebombeo | Exposición a sustancias químicas | 4 | 5 | 20 | Alto | EPP químico, hojas de seguridad, contención secundaria | Técnico SRRHH | 2025-07-12 | Requiere acción inmediata y plan de mitigación. | Muy alta
15 | Taller mecánico | Mecánica pesada | Derrumbe/Colapso | 4 | 4 | 16 | Alto | Sostenimiento, monitoreo geotécnico, accesos controlados | Jefe de Área | 2025-02-05 | Requiere acción inmediata y plan de mitigación. | Muy alta
16 | Planta concentradora | Operación de celdas | Atrapamiento | 1 | 4 | 4 | Bajo | Bloqueo y etiquetado, resguardos en equipos, formación | Técnico SRRHH | 2025-08-17 |  | Baja
17 | Almacén de reactivos | Trasvase de químicos | Caída al mismo nivel | 1 | 1 | 1 | Bajo | Limpieza de derrames, calzado antideslizante, orden y limpieza | Encargado de Seguridad | 2025-06-04 |  | Baja
18 | Almacén de reactivos | Almacenamiento | Atropello por maquinaria | 4 | 4 | 16 | Alto | Señalización, rutas peatonales, capacitación de operadores | Encargado de Seguridad | 2025-09-25 | Requiere acción inmediata y plan de mitigación. | Muy alta
19 | Planta concentradora | Operación de celdas | Proyección de partículas | 1 | 3 | 3 | Bajo | Protección ocular, resguardos, mantenimiento de mallas | Supervisor de Turno | 2025-03-12 |  | Baja
20 | Planta concentradora | Operación de celdas | Contactos térmicos (quemaduras) | 1 | 3 | 3 | Bajo | Guantes térmicos, señalización, controles de temperatura | Técnico SRRHH | 2025-01-04 |  | Baja
21 | Oficina central | Atención al personal | Caída de altura | 2 | 3 | 6 | Medio | Barandas, líneas de vida, arneses y capacitación | Jefe de Área | 2025-02-24 |  | Media
22 | Zona de acarreo | Carga y descarga | Contactos térmicos (quemaduras) | 2 | 2 | 4 | Bajo | Guantes térmicos, señalización, controles de temperatura | Técnico SRRHH | 2025-09-06 |  | Baja
23 | Almacén de reactivos | Trasvase de químicos | Caída al mismo nivel | 4 | 2 | 8 | Medio | Limpieza de derrames, calzado antideslizante, orden y limpieza | Supervisor de Turno | 2025-05-13 |  | Media
24 | Oficina central | Atención al personal | Proyección de partículas | 4 | 1 | 4 | Bajo | Protección ocular, resguardos, mantenimiento de mallas | Supervisor de Turno | 2025-04-03 |  | Baja
25 | Oficina central | Administración | Vibraciones | 5 | 2 | 10 | Medio | Limitación de tiempos de exposición, mantenimiento de equipos | Supervisor de Turno | 2025-01-03 |  | Alta